**Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ Перекопского сельского поселения за 2021 год**

**1. Обеспечение пожарной безопасности Перекопского сельского поселения на 2021-2023 годы**

*1.1. Перечень мероприятий, выполненных за 2021 год.*

В рамках программы в 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия практического характера, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения, не требующие финансового обеспечения;

*1.2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.*

Таблица 1.2.1

Объем финансирования программы на 2021 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Исполнитель  программных мероприятий | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований тыс. рублей | Кассовый расход  тыс. рублей |
| 1 | Администрация Перекопского сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Местный  бюджет | 30.0 | 8,060 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | 30.0 | 0 |

*1.3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу*.

За период реализации в муниципальную программу не вносились изменения .

*1.4. Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы.*

Таблица 1.4.1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности | Ожидаемые результаты, предусмотренные программой, тыс. рублей | | | | Фактически достигнутые результаты,  тыс. рублей | |
| Всего | 2021 г | 2021 г |  |  | % исполнения 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 6 |
| мероприятия практического характера, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения; | 30.0 | 30.0 | 8,060 |  |  | 26,9% |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

*1.5. Результаты, достигнутые за 2021 года.*

Отмечены положительные тенденции в обеспечении пожарной безопасности Перекопского сельского поселения, в том числе по недопущению возникновения и ликвидации возникших пожаров.

**2. Основные направления развития благоустройства территорий Перекопского сельского поселения на 2021-2023 годы.**

*2.1. Перечень мероприятий, выполненных за 2021 года.*

• охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в границах поселения (покраска и ремонт);

• создание условий для массового отдыха жителей поселения, и организация обустройства мест массового отдыха населения;

• организация благоустройства и озеленения территорий поселения, расположенных в границах населенных пунктов поселения (посадка деревьев, кустарников, цветов, окос травы, уборка мусора);

• организация освещения улиц (ремонт и замена ламп уличного освещения);

*2.2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.*

Таблица 2.2.1

Объем финансирования программы на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Исполнитель  программных мероприятий | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований тыс. рублей | Кассовый расход  тыс. Рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Перекопского сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Местный  бюджет | 356,234 | 277,256 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | 0,00 | 0,00 |

*2.3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.*

За период реализации в муниципальную программу вносились изменения на основании:

- постановление от 14.10.2020 г. № 80 «О внесении изменений в Постановление № 87 от 11.10.2019 г «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Перекопского сельского поселения на 2021- 2020 гг.»;

*2.4. Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы.*

Экономический эффект от реализации муниципальной программы: повышение уровня благоустройства, повышение надежности уличного освещения, улучшение санитарного и эстетического вида территории, повышения уровня жизни населения.

Таблица 2.4.1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности | Ожидаемые результаты, предусмотренные программой, тыс. рублей | | | | Фактически достигнутые результаты,  тыс. рублей | |
| Всего | 2021 г |  |  | % исполнения 2021 г. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| - | 356,234 | 277,256 |  |  | 77,8% |  |
| ИТОГО | 356,234 | 277,256 |  |  |  |  |

*2.5. Результаты, достигнутые за 2021 год.*

Проведена работа и достигнуты результаты в организации благоустройства и озеленения территорий поселения, расположенных в границах населенных пунктов поселения (посадка деревьев, кустарников, цветов, окос травы, уборка мусора)

**3. Развитие культуры Перекопского сельского поселения на 2021 – 2023 годы.**

*3.1. Перечень мероприятий, выполненных за 2021 года.*

- расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры;

- иные цели.

Основными задачами программы являются:

3.1. сохранение культурного и исторического наследия Перекопского сельского поселения;

3.2. развитие отрасли «культура» на территории Перекопского сельского поселения по направлениям культурно-досуговой деятельности, повышение роли учреждения культуры Перекопского сельского поселения в социально-экономическом развитии Перекопского сельского поселения;

3.3. обеспечение для всех категорий населения равных возможностей доступа к культурным ценностям, участия в культурной жизни Перекопского сельского поселения;

3.4. расширение перечня услуг, предоставляемых учреждением культуры Перекопского сельского поселения населению;

3.5. укрепление материально-технической базы учреждения культуры Перекопского сельского поселения;

3.6. внедрение информационно-коммуникационных технологий в учреждении культуры Перекопского сельского поселения.

*3.2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.*

Таблица 3.2.1

Объем финансирования программы на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Исполнитель  программных мероприятий | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований тыс. рублей | Кассовый расход  тыс.рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Перекопского сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Местный  бюджет | 55.0 | 27,244 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | 55.0 | 27,244 |

*3.3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.*

За период реализации в муниципальную программу не вносились изменения.

*3.4. Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы.*

Таблица 3.4.1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности | Ожидаемые результаты, предусмотренные программой, тыс. рублей | | | | Фактически достигнутые результаты,  тыс. рублей | |
| Всего | 2021 г |  |  | % исполнения 2021 г. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| - | 55,0 | 27,244 |  |  | 49,5% |  |
| ИТОГО | 55,0 | 27,244 |  |  |  |  |

*3.5. Результаты, достигнутые за 2021 года.*

Экономический эффект от реализации муниципальной программы: эффективное функционирование учреждений культуры, повышение уровня показателя проведения и увеличение количества посещений культурно- досуговых мероприятий.

**4. Профилактика терроризма и экстремизма в Перекопском сельском поселении на 2021-2023 годы**

*3.1. Перечень мероприятий, выполненных за 2021 год.*

В рамках программы в 2021 году планируются следующие мероприятия:

- приобретение листовок и буклетов по антитеррористической деятельности;

*3.2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.*

Таблица 3.2.1

Объем финансирования программы на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Исполнитель  программных мероприятий | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований тыс. рублей | Кассовый расход  тыс.рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Перекопского сельского поселения |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Местный  бюджет | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |
| ИТОГО по программе | | | 1,0 | 1,0 |

*3.4. Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы.*

Таблица 3.4.1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности | Ожидаемые результаты, предусмотренные программой, тыс. рублей | | | | Фактически достигнутые результаты,  тыс. рублей | |
| Всего |  |  |  | 2021г | % исполнения 2021г. |
| 1 | 2 |  |  |  | 6 | 7 |
| Проведение занятий с руководителями организаций, учреждений, по изучению Федеральных законов № 114-ФЗ от 25.02.2002 г. и № 35-ФЗ от 06.03.2006 г. | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0% |
| Проведение бесед, занятий с населением по повышению бдительности, ориентированности их на выявление подозрительных предметов, действий в случаях террористических актов и других ЧС | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение занятий в школе по отработке действий при ЧС и возможных последствий в результате террористических актов | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0% |
| Проведение совместной работы антитеррористической комиссии при администрации Перекопского сельского поселения, ОМВД по Клетскому району | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение инструктажа обслуживающего персонала объектов здравоохранения, культуры, образования, по повышению бдительности, ориентировании их на выявление подозрительных предметов, забытых вещей, действий в случаях террористических актов, захватов заложников и других ЧС | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0% |
| Выявлять на территории Перекопского сельского поселения религиозных объединений, физических лиц занимающихся экстремистской деятельностью | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0% |
| Изготовление буклетов, листовок по информированию населения о действиях по профилактике терроризма и экстремизма на территории Перекопского сельского поселения | 1,0 |  |  |  | 1,0 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0 |  |  |  | 0 | 0 |

*3.5. Результаты, достигнутые за 2021 год.*

В результате реализации муниципальной программы не допущено появление признаков характерных для терроризма и экстремизма на территории поселения

**4. Информатизация и связь Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района**

*1.1. Перечень мероприятий, выполненных за 2021 год.*

В рамках программы за 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

- Доступ к сети интернет;

- Приобретение оборудования;

- Обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления (антивирус «Касперский»), Приобретение неисключительных прав на использование результатов интеллектуальной деятельности по лицензионному договору;

- Развитие, сопровождение, поддержка, домен официального сайта Администрации Перекопского сельского поселения.

*1.2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.*

Таблица 1.2.1

Объем финансирования программы на 2021 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Исполнитель  программных мероприятий | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований тыс. рублей | Кассовый расход  тыс. рублей |
| 1 | Администрация Перекопского сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Местный  бюджет | 331,0 | 325,502 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | 331,0 | 325,502 |

*1.3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу*.

За период реализации в муниципальную программу вносились изменения на основании:

- постановление от 17.01.2021 г. № 15 «О внесении изменений в Постановление главы Перекопского сельского поселения от 29.10.2021 года № 91 «Об утверждении муниципальной программы "Информатизация и связь Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района.

*1.4. Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы.*

Таблица 1.4.1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности | Ожидаемые результаты, предусмотренные программой, тыс. рублей | | | | Фактически достигнутые результаты,  тыс. рублей | |
| Всего |  | 2021 г |  |  | % исполнения 2021 г. |
| 1 | 2 |  | 4 |  |  | 6 |
| Информатизация и связь Перекопского сельского поселения | 331,0 |  | 325,502 |  |  | 98,3% |

*1.5. Результаты, достигнутые за 2021 год.*

Отмечены положительные тенденции в области информатизации, в области обеспечения безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления, а также развития, сопровождения, поддержки, домена официального сайта Администрации Перекопского сельского поселения.

**5. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»**

**Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2023 годы**

*1.1. Перечень мероприятий, выполненных за 2021 год.*

В рамках программы за 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

-по чистке, уборке, ремонту административных зданий, занятых администрацией Перекопского сельского поселения;

-чистка и уборка помещений, оборудования и транспортных средств;

-организация и осуществление транспортного и технического обслуживания и ремонт автотранспортных средств администрации Перекопского сельского поселения;

-обеспечение безопасности в административном здании (х. Перекопка, ул. Центральная 29);

-заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административного здания администрации Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района (договоров энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, договора на закупку ГСМ и т.д.);

-материально-техническое обеспечение деятельности администрации сельсовета (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники);

-материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации сельсовета (приобретение и списание запасных частей для автомобилей).

*1.2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.*

Таблица 1.2.1

Объем финансирования программы на 2021 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Исполнитель  программных мероприятий | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований тыс. рублей | Кассовый расход  тыс. рублей |
| 1 | Администрация Перекопского сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Местный  бюджет | 370,0 | 235,980 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | 370,0 | 235,980 |

*1.3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу*.

За период реализации в муниципальную программу вносились изменения на основании:

- постановление от 07.10.2020 г. № 71 «О внесении изменений в Постановление главы Перекопского сельского поселения № 85 от 11.10.2019 года«Об утверждении муниципальной программы "Информатизация и связь Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района.

*1.4. Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы.*

Таблица 1.4.1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности | Ожидаемые результаты, предусмотренные программой, тыс. рублей | | | | Фактически достигнутые результаты,  тыс. рублей | |
| Всего |  | 2021 г |  |  | % исполнения 2021 г. |
| 1 | 2 |  | 4 |  |  | 6 |
| Информатизация и связь Перекопского сельского поселения | 370,0 |  | 235,980 |  |  | 63,8% |

*1.5. Результаты, достигнутые за 2021 год.*

Заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административного здания администрации Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района (договоров энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, договора на закупку ГСМ и т.д.); материально-техническое обеспечение деятельности администрации сельсовета (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники); материально-техническое обслуживание автотранспорта администрации сельсовета (приобретение и списание запасных частей для автомобилей).

**6. Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на период 2018 -2030 годы**

*1.1. Перечень мероприятий, выполненных за 2021 год.*

В рамках программы за 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2030 годы, ремонт а/б покрытия дорог.

*1.2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.*

Таблица 1.2.1

Объем финансирования программы на 2021 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Исполнитель  программных мероприятий | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований тыс. рублей | Кассовый расход  тыс. рублей |
| 1 | Администрация Перекопского сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Местный  бюджет | 516,0 | 516,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | 370,0 | 235,980 |

*1.3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу*.

За период реализации в муниципальную программу не вносились изменения..

*1.4. Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы.*

Таблица 1.4.1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности | Ожидаемые результаты, предусмотренные программой, тыс. рублей | | | | Фактически достигнутые результаты,  тыс. рублей | |
| Всего |  | 2021 г |  |  | % исполнения 2021 г. |
| 1 | 2 |  | 4 |  |  | 6 |
| Информатизация и связь Перекопского сельского поселения | 516,0 |  | 516,0 |  |  | 100% |

*1.5. Результаты, достигнутые за 2021 год.* Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Центральная х. Перекопка.

Глава Перекопского сельского поселения С.Г. Кудрин